{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["周工作计划","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"周工作计划","index":0,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,5,0],[2,1,5,1],[6,0,8,0],[7,1,8,1]]}
["WiFi运营中心周工作计划表（9月2日-9月6日）"]
["本周完成情况","重点工作板块","工作事项","负责人","完成情况"]
[null,"阶段性工作","运维团队","王小平","1. 自动化运维平台: 容器化的项目一键部署完成调测,网络拓扑图的网关层/主机层/服务层实现采集绘制\n2. 自动化测试平台: 接口用例参数调整,物理执行机前端页面开发.容器执行机优化和升级，对sdn的自动化指定方案，下周进行开发\n3. 分析云、接入服务等20余次上线任务\n4. 需求评审会议2个:云管申请生产物理机5台,智慧楼宇alpha虚拟机\n5. 物联网tomcat类基线修复完毕,nginx完成7组基线修复\n6. 宁波视频云节点完成服务部署,新增3个管理平台部署"]
[null,null,"综合支撑团队","徐珊","1. SDN-CPE项目和省网运和NOC沟通支撑维护相关工作职责界面和细节；\n2. 视频云项目宁波驻点工作：\n①智博会的保障工作；\n②宁波目前全球眼、云监控、小翼看家等产品的支撑维护流程沟通；\n③宁波公安全市娱乐场所、特种行业接入中心视频云工作沟通讨论；\n3. 拓展部支撑共同推进杭州完美酒店安审工作：\n①周二和杭电一起参加杭州公安召集的安审工作推进会议；\n②周四召集设备厂家和安审厂家沟通安审插件版本对接工作；"]
[null,null,"测试团队","顾文良","1．能力开放平台提测，本轮环境重新部署，采用Docker化部署，上周遇到的虚机资源耗尽的问题已经通过扩容虚机得到解决，本周已经正常进行验证，预计下周一出报告。本轮总共需要执行232个用例，通过122个，失败26个，阻塞8个，还有77个未执行。\n2．视讯平台生产环境接口验收测试，总共 72个接口，用例设计481条，已经全部执行完毕，提出BUG20个，待研发确认问题。\n3.新运管api项目：例行每天运行并每天视察运行结果，本周运行正常。\n4.广告平台api项目：例行每天运行并每天视察结果，本周运行正常。\n5.SDN网关自动化项目启动，目前投入张丰和杨智谭两人，预计一个月时间完成，总共47个用例，完成接口自动化用例数为43个。当前已经制定计划，本周先完成接口的调通和梳理工作。\n6.海南双栈项目，本周解决网络连通的问题，已经可以继续调测。测试过程中发现认证失败，研发定位后重新提供部署包，但问题仍然未解决，定位后发现报文送到AC后无响应，目前梁新华和厂家在确认问题。\n7.运营部维护需求，增加行业站点新增区域属性，该特性本周第一轮验收未通过，研发确认打包有问题，已经退回。测试组先按照之前计划的性能测试方案进行性能验证。"]
[null,null,"网络安全\n","郑丹丹","集团网信安中期检查，集约化工作检查整改\n\n\n\n"]
["下周工作计划","序号","工作事项","负责人","完成情况"]
[null,"阶段性工作","运维团队","王小平","1. 网络自动化与拓扑图展示\n2. 虚拟化项目一键部署前端开发\n3. 资源诊断、评估\n4. 支持物理执行机调用\n5. 中间件的playbook编写\n6. 视频云、云网、SDN、杭电门锁等项目支撑工作\n7. 宁波、衢州视频云部署与测试\n8. 容器化编排的规范讨论"]
[null,null,"测试团队","顾文良","1．能力开放平台第五轮提测验证。\n2．视讯平台福富提交正式验收，针对测试相关文档和功能进行验收，出验收报告。\n3、SDN网关自动化\n4、赋能开放平台自动化脚本编写\n5.海南双栈验证继续验收。\n6. 智慧楼宇项目验收。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}